

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Корректировка планов методической работы, внесение раздела по внедрению ФГОС 2022 | До 31 марта 2022 года | Рабочая группа  | Скорректированные планы работы в части методического сопровождения введения ФГОС |
| 6 | Организация проведения самодиагностикиготовности к введению ФГОС |  март2022 года | Рабочая группа | Проведена оценкаготовности к введению ФГОС, выявленыдефициты |
| 7 | Мониторинг внедрения ФГОС (мониторинговые визиты, собеседования) | Октябрь –декабрь 2022 года | Директор, зам.по УВР | Количество мониторингов ( количество посещенных уроков). Утвержденный план-график. Наличие информационной справки по результатам мониторинга.  |
| 8 | Мониторинг разработки и утверждения ООП НОО и ООО | Май – август 2022 года | МБОУ «Большетавинская ООШ» | В 100% ОО утверждены ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС |
| 9 | Обеспечениемониторингаиспользования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь2022года | библиотекарь | Оказана своевременнаяадресная помощь |
| 10 | Осуществление мониторинга и контроляиспользования примерных рабочихпрограмм | Сентябрь 2022 года | Зам. по УВР | 100% использование примерных рабочих программ по предметам |
| II. Нормативное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Формирование банканормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательных организаций, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС | Постоянно | МБОУ «Большетавинская ООШ» | Формирован банкнормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательных организаций, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС |
| 2 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС в соответствиис требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | до 31 марта2022 года | Рабочая группа | Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основныхобразовательных программ начальногообщегои основного общего образования всоответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях Усть-Ишимского района |
| III. Методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Проведение анализасоответствия учебно -­методических комплектов (далее УМК) по предметам учебного плана требованиям ФГОС.Использованиерекомендаций дляучителей по работе с УМК с учетом перехода на ФГОС | До 05 апреля 2022 года | Коллектив МБОУ «Большетавинская ООШ» | Снижение рисков при реализации примерных рабочих программпо учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2 | Проведение заседаний и методических семинаров по вопросам: рабочие программы, использование УМК, использование оборудования, ЭОР и ЦОР | 1 раз в месяц | Зам. по УВР | Рекомендации, документы, примерные рабочие программы, программы семинаров |
| 3 | Распространение готовых методических материалов и рекомендаций для педагогов по подготовке введения ФГОС | Ежемесячно | Рабочая группа | Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету |
| 4 | Реализациярегионального плана мероприятий, направленных наформирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Ишимского района | Поотдельномуплану | Коллектив МБОУ «Большетавинская ООШ» | Достигнуто повышение качества образования |
| 5 | Организация использованияучителями-предметникамиФедерального банказаданий поформированиюфункциональнойграмотности | Постоянно | Коллектив МБОУ «Большетавинская ООШ» | Обучающиеся МБОУ «Большетавинская ООШ» умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| IV. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайтах ОО, по вопросам внедрения обновленных ФГОС  | До 31 марта 2022 года | Рабочая группа | Обеспечение доступности информации для 100 % родителей |
| 2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС вобщеобразовательных организациях Усть-Ишимского района | До 31 марта 2022 года и далее ежемесячно | Рабочая группа | Обеспечение доступности информации для 100 % родителей |